## Project Tracking
Nội dung | Deadline | Ngày bắt đầu | Mong muốn | Đã làm được
- Tìm hiểu GNSS - Vẽ và trình bày kiến trúc GNSS - Các trường dữ liệu của google cấp | Thứ bảy,13/4/2024 | Chủ nhật,7/4/2024 |  | - Đọc sách [2] - Đọc hiểu các trường dữ liệu Mai giao - Tìm hiểu ý nghĩa, đơn vị, cách xác định và tính toán trường dữ liệu
|  | 2024-10-04 |  | * dữ liệu trên điện thoại là dữ liệu về vị trí của các vệ tinh và dữ liệu về khoảng cách giữa vệ tinh và điện thoại
|  | 2024-11-04 |  | * thầy bảo cứ tìm hiểu lý thuyết cơ bản, thật sâu và dùng để tính ra vị trí được là ok
Làm quen với hệ thống thông tin vệ tinh - Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (thesaigontimes.vn)
|  | 17/4 |  | tìm đươc cách tính ps,...
|  | 18/4 |  | Xem lại tổng quan quyển sách thầy đưa với các chương sau: 1. Giới thiệu 2. Kiến trúc GNSS 3. Thời gian tham chiếu , khung tọa độ và quỹ đạo 4. Phương pháp đo GNSS và xử lý dữ liệu 5. Mô hình các phép đo 6. Cách giải công thức định hướng Kiến trúc của GNSS gồm 3 phần: 1. Phần không gian( bao gồm các vệ tinh) 2. Phần điều khiển(các trạm mặt đất) 3. Phần người dùng( các thiết bị ,phương tiện sử dụng GNSS) Tín hiệu GNSS của từng hệ thống: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou
|  | 19/4 | Hiểu được công thức tính peu
|  | 22/4 | Đọc code của Hà đức về wls | chưa hiểu hết đang hiểu đến hàm wls
|  | 21/5 | Đọc về kalman filter | * Đã xác định được input: x,y,z tọa độ ecef * Chưa biết xác định mối liên hệ giữa các tọa độ này là gì ? * Chưa hiểu rõ các ma trận đó hoạt động ra sao ?
|  | 23/5 | Đọc về kalman filter | * Đang đọc lại về ma trận: các khái niệm về chuyển vị, nghịch đảo, vecto riêng * Khái niệm về xác xuất thống kế, phương pháp tính: kỳ vọng , phương sai, phân phối chuẩn
|  | 2024-11-06 | Giải thích code Kalman Filter | * giải thích ý nghĩa: v = np.vstack([np.zeros([1, 3]), (v_wls[:-1] + v_wls[1:])/2]) * giải thích ý nghĩa: so sánh kalman filter với gt lệch 19m kalman filter hoạt động như theo lí thuyết chưa nắm được cách điều chỉnh cũng như hiệu chỉnh dữ liệu
|  | 2024-12-06 | Tìm hiểu về GPS Servey Kalman Filter
|  | 13/6/2024 | Ngồi đọc lại các lý thuyết | * Hiểu ma trận covariance hình thành như nào ? * Nhưng chưa biết rõ các phương trình ngoại suy hiệp phương sai, ma trận Q, R
|  | 14/6/2024 | Sửa lại code | * Lỗi Kernel Python do để nhiều đường dẫn quá k chạy ->> mở lại folder với workspace mới đã được. * Lỗi time do k lấy data từ web nasa ->> Fix: thay đổi token đã được. * So sánh với gt lệch 15,16m ->> đã up code lên github * Vẫn chưa đọc clear lý thuyết ->> Cần nắm lí thuyết
|  | 15/6/2024 | Ngồi đọc lý thuyết và viết quyển | * Cần xem video Quang gửi -> Xem cũng giống đọc nông k hiểu sâu tại sao lại có vậy? ->Áp dụng được mấy hình vẽ, có trình bày thì nêu ví dụ giống video * Đọc lại lí thuyết: Hiểu rõ về kì vọng, phương sai , độ lệch chuẩn hàm phân bố xác suất (phân bố chuẩn) -> Đã viết quyển
|  | 16/6/2024 | Ngồi đọc lý thuyết và viết quyển | * Cần đọc về hiệp phương sai, ma trận hiệp phương sai -> các bài toán thực tế
|  | 17/6/2024 | Ngồi đọc lý thuyết và viết quyển | * Đã hiêur được ma trận hiệp phương sai là để thể hiện các phương sai và các hiệp phương sai của các biến ngẫu nhiên * Thực hiện viết code để xem ma trận hiệp phương sai, hệ số tương quan * Ý nghĩa kalman gain ->>> đang xem dở
|  | 18/6/2024 | Ngồi đọc lý thuyết và viết quyển | * Ngồi đọc lại về Kalman 1 chiều, hiểu được cách tính hiệp phương sai, kalman gain 1 chiều * Viết code tách hàm KalmanFilter ->>> sử dụng class ->>> predict ->>> estimate ->> * Viết quyển bỏo sung được nhưng thứ đã làm
|  | 19/6/2024 | Ngồi đọc lý thuyết và viết quyển | * Cần trình bày slide về thuật toán Kalman Filter * Cần tìm hiểu data truyền vào là mảng như nào ? -> sẽ truyền vào một dataframe , dữ liệu đọc sẽ được đưa vào từng điểm để ước tính lại Xử lí từng điểm ra làm sao ? -> xử lí khi có dữ liệu 2 điểm Ma trận P được tính lại như nào ? -> ma trận P là ma trận hiệp phương sau của dự đoán. * Họp thầy yêu cầu bảo thêm IMU
|  | 20/6/2024 | Thực hiện thêm IMU vào kalmanfilter | * Xử lí data -> đưa về theo utcTimeMilis của tệp gnss, lọc data từ tệp imu * gom data trong khoảng tgian của gnss cho tệp imu , các data cảm biến được tính trung bình trong tgian đó. * Tìm thuật toán áp dụng cho kalman filter
|  | 21/6/2024 | Thực hiện thêm IMU vào kalmanfilter | * từ khóa fusion: dung hợp IMU GPS for kalman filter , Inertial: quán tính * Tìm code github: chuyển sang python để chạy: cần phải lấy data gồm imu, gnss(đã sang ecef và velocity) để đưua vào kalman
|  | 22/6/2024 | Ngồi đọc lý thuyết và viết quyển
|  | 23/6/2024 | Ngồi đọc lý thuyết và viết quyển
|  | 24/6/2024 | Thực hiện thêm IMU vào kalmanfilter | * pitch, roll, yaw: nghiêng, cuộn, đứng
|  | 25/6/2024 | Thực hiện thêm IMU vào kalmanfilter | * Chuyển đổi các hệ trục body -> ecef hoặc body -> enu hoặc sang ned
14/6/2024
14/6/2024
14/6/2024
14/6/2024
14/6/2024

## Data
| Svid | TimeOffsetNanos | State | ReceivedSvTimeNanos | ReceivedSvTimeUncertaintyNanos | Cn0DbHz | PseudorangeRateMetersPerSecond | PseudorangeRateUncertaintyMetersPerSecond | AccumulatedDeltaRangeState | AccumulatedDeltaRangeMeters | AccumulatedDeltaRangeUncertaintyMeters | ArrivalTimeNanosSinceGpsEpoch | RawPseudorangeMeters | RawPseudorangeUncertaintyMeters | SignalType | ReceivedSvTimeNanosSinceGpsEpoch
Khái niệm | ID (định danh) của vệ tinh | *Là độ lệch thời gian thu thập dữ liệu với thời điểm GPS epoch * Đơn vị: ns | * Là trạng thái đồng bộ của vệ tinh được biểu diễn bằng số nguyên * mỗi bit của số nguyên liên quan đến thông tin cụ thể của phép đo * có 17 state | * Là thời gian vệ tinh nhận được GNSS * Đơn vị: ns | * Là sai số của thời gian vệ tinh nhận được GNSS * Sai số 1-sigma * Đơn vị: ns | * Là tỉ số giữa mật độ sóng mang trên tạp âm (dB-hz), cho biết độ mạnh của tín hiệu vệ tinh. * Đơn vị: dB | * Là tốc độ ước tính k/c vệ tinh tới máy điện thoại * Đơn vị: m/s | * Là sai số tốc độ ước tính k/c vệ tinh tới máy điện thoại * Đơn vị: m/s | * Là trạng thái khoảng tích lũy giữa vệ tinh và máy điện thoại. * Được biểu diễn bằng số nguyên và mỗi bit trong số nguyên đó biểu diễn trạng thái đo lường * gồm 6 state | * Là khoảng cách tích lũy kể từ lần đặt lại kênh lần cuối. * Đơn vị: m | * Là sai số của khoảng tích lũy (1-sigma) * Đơn vị: m | * Là thời gian đến tính từ thời điểm GPS Epoch (6/1/1980 midnight UTC) * Đơn vị: ns * ??? Nhưng thời gian đến của cái gì ?? | * Là dữ liệu thô ước tính khoảng cách * Đơn vị: m | * Là sai số dữ liệu thô ước tính khoảng cách * Đơn vị: m | * Là loại tín hiệu , những tín hiệu này là sự kết hợp giữa tên chòm sao và dải tần. * Các loại tín hiệu phổ biến được điện thoại thông minh đo bao gồm GPS_L1, GPS_L5, GAL_E1, GAL_E5A, GLO_G1, BDS_B1I, BDS_B1C, BDS_B2A, QZS_J1 và QZS_J5. | * Là thời gian vệ tinh nhận được tín hiệu tính từ thời điểm GPS Epoch (6/1/1980 midnight UTC). * Đơn vị: ns
Kiểu dữ liệu | int | double | int | long | long | double | double | double | int | double | double
| GnssMeasurement ¦ Android Developers | GnssMeasurement ¦ Android Developers | GnssMeasurement ¦ Android Developers | GnssMeasurement ¦ Android Developers | GnssMeasurement ¦ Android Developers | GnssMeasurement ¦ Android Developers | GnssMeasurement ¦ Android Developers | GnssMeasurement ¦ Android Developers | GnssMeasurement ¦ Android Developers | GnssMeasurement ¦ Android Developers | GnssMeasurement ¦ Android Developers

## Reference
STT | Nội dung | Link
1 | checkin công việc | Google Challenge Tasks.xlsx (sharepoint.com)
2 | sách về lý thuyết GNSS | ESA TM-23\1: GNSS Data Processing Vol. I: Contents
3 | Data google cấp | Google Smartphone Decimeter Challenge 2023 ¦ Kaggle
4 | giới thiệu GPS | Introduction to GPS ¦ Mitchell D Johnson (johnsonmitchelld.com)
5 | paper của google nói về thông tin của các trường dữ liệu và các open source đã có về high accuracy gnss | Android smartphones high accuracy GNSS datasets (kaggle.com)
6 | Paper của EU về raw gnss và các công thức tính | https://www.euspa.europa.eu/system/files/reports/gnss_raw_measurement_web_0.pdf
7 | Công thức convert từ ECEF sang lat,long có trong notebook baseline submission | https://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_coordinate_conversion
8 | Như công thức ở 7 nhưng chính xác hơn | https://hal.science/hal-01704943v2/document
9 | Solution của rank 1 cũng tham khảo từ nhiều nguồn cũng nên xem và ông này bảo đây là ý tưởng basic chỉ lấy từ device_gnss và cần cải tiến | https://www.kaggle.com/code/taroz1461/carrier-smoothing-robust-wls-kalman-smoother
10 | Phần này chỉ ra cách lấy dữ liệu từ điện thoại và từ gnss raw tính ra lat,long. Phần lấy thông tin vệ tinh bỏ qua đc vì trong file device_gnss đã có và tham khảo cách họ tính tọa độ bằng least square. Trong device_gnss cũng đã có các dữ liệu tọa độ ECEF tính bằng Weighted least square. Các reference, link từ phần này cũng hay và nên đọc, 1 số reference sẽ được liệt ở các mục dưới | https://www.johnsonmitchelld.com/2021/03/14/least-squares-gps.html
11 | quỹ đạo MEO là gì ? | Làm quen với hệ thống thông tin vệ tinh - Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (thesaigontimes.vn)
12 | Tính toán WLS của Đức | Test WLS (kaggle.com)
13 | Python cú pháp | Python Inheritance (w3schools.com)
14 | baseline | GSDC2 - baseline submission (kaggle.com)
15 | Filter Post processing Machine Learning Hyperparameter Tune | https://www.kaggle.com/competitions/smartphone-decimeter-2023/discussion/440524
https://www.kaggle.com/competitions/smartphone-decimeter-2023/discussion/440524
16 | So sánh với ground truth của tập train dựa trên cách tính điểm của Google | https://www.kaggle.com/code/saitodevel01/gsdc2-baseline-submission
17 | công cụ đo gps | Releases · google/gps-measurement-tools (github.com)
18 | Chuyển đổi tọa độ địa lý | https://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_coordinate_conversion
19 | Kalman filter | https://youtu.be/LioOvUZ1MiM?si=cRvp6J2DMGG0uM5q
https://www.kalmanfilter.net/VI/default_vi.aspx
Sensor Fusion With Kalman Filter. Introduction ¦ by Satya ¦ Medium
Kalman-Filter-for-Sensor-Fusion/Kalman_Filter.ipynb at master · sharathsrini/Kalman-Filter-for-Sensor-Fusion (github.com)
https://github.com/alirezaahmadi/KalmanFilter-Vehicle-GNSS-INS/blob/master/code/KalmanFilter.m
https://github.com/deep-zspace/SensorFusion-KalmanFilter/tree/main
https://oduerr.github.io/gesture/ypr_calculations.html
| ECEF to ENU and convert | Transformations between ECEF and ENU coordinates - Navipedia (esa.int)
| pitch, yaw, roll | YawPitchRollCalculation (oduerr.github.io)
| Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer dùng để làm gì? | Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer dùng để làm gì? ¦ by att288 ¦ Medium
https://medium.com/@niru5/intro-to-inertial-measurement-unit-imu-part-1-47f19fc7d68d?source=author_recirc-----2887261e7245----0---------------------c1e761b4_2caf_45b5_9550_82af4e6bb96e-------
| Quaternions | https://minhcly.wordpress.com/2014/01/30/quarternion-va-phep-quay-khong-gian-phan-1/
Fusion of Accelerometer, magnetometer data with gyroscope Part 2 ¦ by Niranjan Reddy ¦ Medium
(2) Trực quan hóa quaternions (số 4d) bằng phép chiếu lập thể - YouTube
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quaternion
imusensor/imusensor/filters/kalman.py at master · niru-5/imusensor (github.com)

## Q&A
STT | Nội dung | LINK
1 | Quỹ đạo MEO là gì ? | Làm quen với hệ thống thông tin vệ tinh - Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (thesaigontimes.vn)
2 | ECEF là gì ? | Earth-Centered Earth-Fixed là hệ trục tọa độ địa tâm Coi tâm trái đất là tâm của 3 trục tọa độ x y z, vị trí trên trái đất được chiếu trên 3 trục tọa độ trên.
3 | From geodetic to ECEF coordinates nghĩa là gì ? | Chuyển đổi từ tọa độ địa lý sang tọa độ ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed) là quá trình chuyển đổi vị trí của một điểm trên bề mặt trái đất từ biểu diễn địa lý (thường là các độ dài, độ rộng và độ cao) sang biểu diễn dựa trên trung tâm của trái đất và hệ tọa độ cố định về trái đất.
4 | GNSS signals ? | Vệ tinh GNSS liên tục truyền tải tín hiệu định vị ở hai hoặc nhiều tần số trong băng L. Những tín hiệu này chứa các mã đo khoảng cách và dữ liệu định vị để người dùng có thể tính toán cả thời gian đi từ vệ tinh đến máy thu và tọa độ của vệ tinh tại bất kỳ epoch nào. Các thành phần tín hiệu chính được mô tả như sau: - Sóng mang: Tín hiệu sóng sin tần số vô tuyến ở một tần số nhất định. - Mã đo khoảng cách: Chuỗi các số không và một giúp máy thu xác định thời gian đi của tín hiệu vô tuyến từ vệ tinh đến máy thu. Chúng được gọi là chuỗi PRN hoặc mã PRN. - Dữ liệu định vị: Thông điệp được mã hóa nhị phân cung cấp thông tin về lịch thiên của vệ tinh (các yếu tố pseudo-Kepler hoặc vị trí và vận tốc của vệ tinh), tham số sai số đồng hồ, almanac (với bộ dữ liệu bản đồ quỹ đạo độ chính xác thấp hơn), tình trạng sức khỏe của vệ tinh và các thông tin bổ sung khác. Phân bổ Tần số Quá trình phân bổ dải tần số là một quá trình phức tạp vì nhiều dịch vụ và người dùng có thể nằm trong cùng một dải tần. Đó là, cùng một tần số có thể được phân bổ cho các mục đích khác nhau ở các quốc gia khác nhau. ITU là một cơ quan của Liên Hợp Quốc điều phối việc sử dụng chung toàn cầu của dải phổ vô tuyến. Quá trình này liên quan đến, ví dụ, truyền hình, radio, điện thoại di động, radar phát sóng vệ tinh, vv., và thậm chí cả lò vi sóng. ITU chia dải phổ điện từ thành các băng tần, với các dịch vụ radio khác nhau được gán cho các băng tần cụ thể. Hình 2.6 cho thấy các băng tần cho Dịch vụ Vệ tinh Định vị Radio (RNSS). Có hai băng tần trong khu vực được phân bổ cho Dịch vụ Định vị Radio Hàng không (ARNS) trên cơ sở chính thức toàn cầu. Những băng tần này đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng An toàn của Cuộc sống (SoL) bởi vì không có người dùng khác của băng tần này được phép can thiệp vào tín hiệu GNSS. Những băng tần này tương ứng với phần trên của băng L cao (1 559-1 610 MHz), chứa các băng GPS L1, Galileo E1, Glonass G1 và Beidou B1, và đến phần dưới của băng L thấp (1 151-1 214 MHz) nơi có các băng GPS L5, Glonass G3, Galileo E5 và Beidou B2 được đặt.
5 | pseudo là gì ? | là 1 từ ngữ ám chỉ việc giả định, nhưng thiếu căn cứ khoa học không hoàn toàn chính xác
6 | Outlier là gì ?